## Dashboard
DASHBOARD DE INVENTARIO — PANTALLAS INTERACTIVAS
Resumen general y por bloque/zona (se actualiza automáticamente desde la hoja Inventario)
Total Pantallas (registros) |  | Instaladas |  | Pendientes | % Avance Instalación
58 |  | 42 |  | 16 | 72.41%
Detalle por Bloque / Zona
Bloque / Zona | Total | Instaladas | Pendientes | % Avance
Bloque 1 | 5 | 5 | 0 | 100%
Bloque 2 | 5 | 5 | 0 | 100%
Bloque 3 | 3 | 3 | 0 | 100%
Bloque 4 | 5 | 0 | 5 | 0%
Bloque 5 | 5 | 1 | 4 | 20%
Bloque 6 | 5 | 1 | 4 | 20%
Bloque 7 | 3 | 2 | 1 | 66.67%
Bloque 8 | 2 | 2 | 0 | 100%
Bloque 9 | 2 | 2 | 0 | 100%
CEP | 10 | 10 | 0 | 100%
Derecho | 7 | 7 | 0 | 100%
Idiomas | 2 | 2 | 0 | 100%
Otros | 4 | 2 | 2 | 50%

## Inventario
ID | Bloque / Zona | Salón | Estado | Pulgadas | Activo Fijo Pantalla | Serial Pantalla | Modelo | Accesorios | Fecha Instalación | Fecha Iceberg | Serial OPS | Características OPS | Fecha OPS | Activo Fijo UPS | Año
1 | Bloque 1 | 1-11 | Instalada | 65" | U15280502555 | OS99T7250300044 | T7-65 | 1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-07-28 | 2025-08-04 | OSOPSI711L703980J | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-07-28 | U15280502554 | 2025
2 | Bloque 1 | 1-12 | Instalada | 65" | U15280502429 | OS68TL7240700747 | TL7-65 | 2 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225004 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503767 | 2025
3 | Bloque 1 | 1-13 | Instalada | 65" | U15280502430 | OS68TL7240700637 | TL7-65 | 3 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225019 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503775 | 2025
4 | Bloque 1 | 1-14 | Instalada | 65" | U15280503723 | OS68TL7240300717 | TL7-65 | 4 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2024-12-05 | 2024-08-21 | OSOPSI512L700177J | i5 - 8GB - 256 GB | 2024-12-05 | U15280503744 | 2024
5 | Bloque 1 | 1-15 | Instalada | 65" | U15280503722 | OS68TL7240300500 | TL7-65 | 5 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2024-12-07 | 2024-08-21 | OSOPSI512L700137J | i5 - 8GB - 256 GB | 2024-12-07 | U15280509717 | 2024
6 | Bloque 2 | 2-11 | Instalada | 86" | U15280502431 | OS68T7240900168 | T7-86 | 6 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225017 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503762 | 2025
7 | Bloque 2 | 2-12 | Instalada | 75" | U15280503800 | OS99T7250300186 | T7-75 | 7 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-07-17 | 2025-07-17 | OSOPSI711L704103J | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-07-17 | U15200503606 | 2025
8 | Bloque 2 | 2-13 | Instalada | 75" | U15280502571 | OS99T7250300240 | T7-75 | 8 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-11-07 | 2025-11-18 | OSOPSI711L704323J | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-11-07 | U15200503639 | 2025
9 | Bloque 2 | 2-17 | Instalada | 86" | U15280503732 | OS99T7240700921 | T7-86 | 9 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2024-12-07 | 2024-08-21 | OSOPSI512L700151J | i5 - 8GB - 256 GB | 2024-12-07 | U15280503745 | 2024
10 | Bloque 2 | 2-18 | Instalada | 86" | U15280502432 | OS68T7240900102 | T7-86 | 10 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225010 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503772 | 2025
11 | Bloque 3 | 3-12 | Instalada | 75" | U15280502574 | OS99T7250300370 | T7-75 | 11 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-11-07 | 2025-11-18 | OSOPSI711L703254J | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-11-07 | U15200503640 | 2025
12 | Bloque 3 | 3-13 | Instalada | 86" | U15280503733 | OS99T7240700963 | T7-86 | 12 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2024-12-06 | 2024-08-21 | OSOPSI512L700107J | i5 - 8GB - 256 GB | 2024-12-06 | U15280503718 | 2024
13 | Bloque 3 | 3-14 | Instalada | 75" | U15280502572 | OS99T7250300334 | T7-75 | 13 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-11-07 | 2025-11-18 | OSOPSI711L704102J | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-11-07 | U15200503638 | 2025
14 | Bloque 4 | 4-11 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 14 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
15 | Bloque 4 | 4-12 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 15 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
16 | Bloque 4 | 4-13 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 16 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
17 | Bloque 4 | 4-14 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 17 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
18 | Bloque 4 | 4-15 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 18 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
19 | Bloque 5 | 5-11 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 19 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
20 | Bloque 5 | 5-12 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 20 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
21 | Bloque 5 | 5-13 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 21 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
22 | Bloque 5 | 5-14 | Instalada | 75" | U15280502570 | OS99T7250300156 | T7-75 | 22 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-11-07 | 2025-11-18 | OSOPSI711L703255J | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-11-07 | U15200503637 | 2025
23 | Bloque 5 | 5-15 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 23 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
24 | Bloque 6 | 6-11 | Instalada | 65" | U15280502551 | YN200061G07150098 | T6-65 | 24 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2022-01-01 | 2022-10-15 | YW190064F03010074 | i3 - 8GB - 512 GB | 2024-01-01 | U15280502366 | 2022
25 | Bloque 6 | 6-12 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 25 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
26 | Bloque 6 | 6-13 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 26 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
27 | Bloque 6 | 6-14 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 27 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
28 | Bloque 6 | 6-15 | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 28 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  | 2026
29 | Bloque 7 | 7-12 | Instalada | 75" | U15280503798 | OS99T7250300164 | T7-75 | 29 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-07-14 | 2025-07-18 | OSOPSI711L704072J | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-07-14 |  | 2025
30 | Bloque 7 | 7-13 | Instalada | 86" | U15280502442 | OS68T7240900182 | T7-86 | 30 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225005 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503774 | 2025
31 | Bloque 7 | 7-14 | Pendiente | 75" |  | OS99T7250300233 | T7-75 | 31 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-09-15 |  | OSOPSI711L704167J | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-09-15 |  | 2025
32 | Bloque 8 | 8-11 | Instalada | 86" | U15280502434 | OS68T7240900020 | T7-86 | 32 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225007 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503768 | 2025
33 | Bloque 8 | 8-21 | Instalada | 75" | U15280503799 | OS99T7250300189 | T7-75 | 33 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-07-17 | 2025-07-18 | OSOPSI711L703473J | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-07-17 |  | 2025
34 | Bloque 9 | 9-22 | Instalada | 65" | U15280502436 | OS99TL7240700143 | TL7-65 | 34 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225001 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503766 | 2025
35 | Bloque 9 | 9-26 | Instalada | 75" | U15280502573 | OS99T7250300265 | T7-75 | 35 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-11-07 | 2025-11-18 | OSOPSI711L703925J | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-11-07 | U15200503636 | 2025
36 | CEP | CEP-17 | Instalada | 65" | U15280502435 | OS68TL7240700746 | TL7-65 | 36 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225009 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503764 | 2025
37 | CEP | CEP-21 | Instalada | 65" | U15280502550 | OS99TL7240700067 | TL7-65 | 37 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-06-04 | 2025-03-18 | MCS-20241225016 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503763 | 2025
38 | CEP | CEP-22 | Instalada | 65" | U15280502437 | OS68TL7240700792 | TL7-65 | 38 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225020 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503770 | 2025
39 | CEP | CEP-23 | Instalada | 65" | U15280502440 | OS68TL7240700703 | TL7-65 | 39 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225018 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503771 | 2025
40 | CEP | CEP-26 | Instalada | 65" | U15280502439 | OS68TL7240700803 | TL7-65 | 40 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225002 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503765 | 2025
41 | CEP | CEP-27 | Instalada | 65" | U152405O1854 | 203CVMR00019 | IDB-65 | 41 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2024-11-15 | 2024-09-26 | ISS064I5M8S5X216S0200 | i5 - 16GB - 256 GB | 2024-11-15 | U15200501572 | 2024
42 | CEP | CEP-29 | Instalada | 65" | U15280502441 | OS99TL7240700134 | TL7-65 | 42 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225008 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503777 | 2025
43 | CEP | CEP-211 | Instalada | 65" | U15280503724 | OS68TL7240300457 | TL7-65 | 43 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2024-12-09 | 2024-08-21 | OSOPSI512L700138J | i5 - 8GB - 256 GB | 2024-12-09 | U15280503743 | 2024
44 | CEP | CEP-212 | Instalada | 65" | U15280502401 | 203CVZP00013 | IDB-65 | 44 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2024-11-11 | 2023-06-09 | ISS084X22AT0049 | i5 - 16GB - 256 GB | 2024-11-11 | U15280502401 | 2024
45 | CEP | CEP-35 | Instalada | 65" | U15280502433 | OS99TL7240700063 | TL7-65 | 45 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-04-14 | 2025-03-18 | MCS-20241225003 | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-04-14 | U15280503769 | 2025
46 | Derecho | DER-11 | Instalada | 75" | U15280502607 | OS99T7260101077 | T7-75 | 46 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-06-02 |  |  |  | 2026-06-02 | U15200503689 | 2026
47 | Derecho | DER-21 | Instalada | 75" | U15280502606 | OS99T7260101080 | T7-75 | 47 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-06-02 |  |  |  | 2026-06-02 | U15200503688 | 2026
48 | Derecho | DER-22 | Instalada | 75" | U15280502601 | OS99T7260101058 | T7-75 | 48 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-06-02 |  |  |  | 2026-06-02 | U15200503683 | 2026
49 | Derecho | DER-31 | Instalada | 75" | U15280502602 | OS99T7260101078 | T7-75 | 49 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-06-02 |  |  |  | 2026-06-02 | U15200503684 | 2026
50 | Derecho | DER-32 | Instalada | 75" | U15280502603 | OS99T7260101085 | T7-75 | 50 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-06-02 |  |  |  | 2026-06-02 | U15200503685 | 2026
51 | Derecho | DER-35 | Instalada | 75" | U15280502604 | OS99T7260101076 | T7-75 | 51 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-06-02 |  |  |  | 2026-06-02 | U15200503686 | 2026
52 | Derecho | DER-36 | Instalada | 75" | U15280502605 | OS99T7260101081 | T7-75 | 52 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-06-02 |  |  |  | 2026-06-02 | U15200503687 | 2026
53 | Idiomas | IDI-11 | Instalada | 75" | U15280502599 | OS99T7260101086 | T7-75 | 53 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-06-02 |  |  |  | 2026-06-02 | U15200503681 | 2026
54 | Idiomas | IDI-14 | Instalada | 75" | U15280502600 | OS99T7260101083 | T7-75 | 54 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-06-02 |  |  |  | 2026-06-02 | U15200503682 | 2026
55 | Otros | MULTIMEDIA | Pendiente | 75" |  |  | T7-75 | 55 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-11-07 |  |  |  | 2025-11-07 |  | 2025
56 | Otros | AUDITORIO INGENIERIA | Instalada | 86" | U15280502292 | YN210079H07170196WHO | T6-86 | 56 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2023-01-01 | 2022-04-30 | YW210529H10150312 | i5 - 8GB - 512 GB | 2023-01-01 | U15200500506 | 2023
57 | Otros | RECTORIA 2 PISO | Pendiente | 86" |  |  | T7-86 | 57 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2026-01-14 |  |  | i7 - 16 GB - 256 GB | 2026-01-14 |  | 2026
58 | Otros | OFICINA RECTORIA | Instalada | 65" | U15280502556 | OS99T7250300064 | T7-65 | 58 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil | 2025-07-28 | 2025-08-04 | OSOPSI711L704090J | i7 - 16 GB - 256 GB | 2025-07-28 |  | 2025